PLAN DE LANZAMIENTO DE MARKETING

Villa Las Terrenas · Dominican Republic

Estrategia 360° · Meta Ads · Google Ads · GA4 · TikTok · Remarketing · OTAs

2026 · Confidencial

ÍNDICE

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.  Visión General del Plan

2.  FASE 0 — Infraestructura y Tracking

3.  FASE 1 — Contenido Orgánico y Comunidad

4.  FASE 2 — Campañas Meta Ads (Instagram + Facebook)

5.  FASE 3 — Google Ads + SEO Básico

6.  FASE 4 — Remarketing

7.  FASE 5 — Airbnb, Booking y OTAs

8.  KPIs — Métricas y Herramientas

9.  Presupuesto Mensual Recomendado

10.  Timeline — 90 Días al Lanzamiento

11.  Cambios Necesarios en la Landing

12.  Próximos Pasos — Esta Semana

1. VISIÓN GENERAL DEL PLAN

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

El presente plan estructura el lanzamiento de marketing de Villa Las Terrenas en 5 fases progresivas, desde la configuración técnica hasta la presencia en OTAs, con el objetivo de maximizar las reservas directas y reducir la dependencia de intermediarios.

FASE 0 — Infraestructura

Configuración de tracking antes de lanzar cualquier campaña

FASE 1 — Contenido Orgánico

Construcción de presencia en redes sin inversión publicitaria

FASE 2 — Meta Ads

Campañas Instagram/Facebook: awareness + conversión

FASE 3 — Google Ads

Leads de alta intención + remarketing display/YouTube

FASE 4 — Remarketing

Recuperar el 97% de visitantes que no reservan en la primera visita

FASE 5 — Airbnb & OTAs

Visibilidad internacional en plataformas de alquiler vacacional

KPIs principales: Visitas · Leads · CPL (Coste por Lead) · ROAS · Tasa de conversión

Herramientas necesarias: Google Analytics 4 · Meta Business Manager · Google Ads · Formspree · Mailchimp

2. FASE 0 — Infraestructura y Tracking

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Semana 1 · Antes de lanzar cualquier anuncio

Sin tracking no hay datos. Sin datos no se pueden optimizar las campañas. Esta fase debe completarse antes de hacer cualquier inversión publicitaria.

1. Google Analytics 4 (GA4)

Crear propiedad GA4 → copiar Measurement ID (G-XXXXXXXX) → añadir snippet al <head> de todos los HTMLs de la landing.
→ Qué conseguimos: visitas, origen del tráfico (orgánico/pago/directo), tiempo en página, dispositivos, páginas vistas.

2. Meta Pixel

Crear Pixel en Meta Business Manager → copiar Pixel ID → añadir snippet al <head>.
→ Qué conseguimos: audiencias personalizadas para remarketing, conversiones, CPL en Instagram/Facebook.

3. Google Tag Manager (GTM)

Instalar GTM en la landing → gestionar todos los píxeles desde GTM sin tocar código cada vez.
→ Recomendado si se van a usar varios píxeles (Meta + Google + TikTok).

4. TikTok Pixel (opcional)

Solo si se van a lanzar TikTok Ads. Snippet en <head>.
→ Qué conseguimos: tracking de visitas desde TikTok para futuras campañas.

5. Evento de conversión 'Lead'

Al enviar el formulario de contacto → disparar evento JS: ga('event','generate_lead') + fbq('track','Lead').
→ Qué conseguimos: saber cuántos leads llegan de cada canal y calcular CPL real.

6. Verificar dominio en Meta Business Manager

Paso obligatorio para poder lanzar campañas de conversión (no solo awareness) en Meta Ads.

3. FASE 1 — Contenido Orgánico y Comunidad

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Semanas 1-2 · Sin inversión publicitaria

1. Perfil Instagram @VillaLasTerrenas

Fotos profesionales (piscina primero). Bio con enlace directo a la landing. Destacados: 'La Villa', 'Piscina', 'Habitaciones', 'Las Terrenas'.
→ Impacto: credibilidad, prueba social, tráfico orgánico gratuito.

2. Página de Facebook

Necesaria para correr Meta Ads. Conectar con la cuenta de Instagram.
→ Sin página de Facebook no se pueden lanzar anuncios en Meta.

3. 6-9 posts antes de lanzar ads

Piscina, habitaciones, exterior de la villa, playa cercana, atardecer, comedor exterior.
→ El perfil debe tener contenido antes de empezar a pagar por tráfico.

4. Grupos de Facebook

Publicar en grupos: viajeros RD, expats en RD, alquiler vacacional Las Terrenas/Samaná, grupos de españoles en RD.
→ Primeros leads sin ninguna inversión publicitaria.

5. Vídeo villa-hero.mp4 → Reels + TikTok

Subir el vídeo a Instagram Reels y TikTok con hashtags relevantes (#LasTerrenas #VillaRD #VacacionesRD).
→ Alcance orgánico alto. Primeras visitas a la landing sin pagar.

6. WhatsApp Business

Crear perfil de empresa, añadir catálogo con fotos de la villa, configurar mensaje de bienvenida automático.
→ Canal directo de cierre de reservas. El botón de WhatsApp de la landing conecta aquí.

4. FASE 2 — Campañas Meta Ads (Instagram + Facebook)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Presupuesto recomendado: 300-500 €/mes · Semanas 3-4

Campaña 1 — Awareness (Reconocimiento de Marca)

Objetivo: Alcance / Reconocimiento de marca

Formato: Vídeo (villa-hero.mp4) + Carrusel de fotos

Audiencia: Intereses viajeros, lujo, turismo, RD, España, Francia, UK, USA

Duración: Permanente (siempre activa)

Qué conseguimos con GA4/Meta: Impresiones, alcance, CTR, coste por clic, frecuencia

Campaña 2 — Conversión (Leads)

Objetivo: Tráfico a la landing → envío del formulario de contacto

Formato: Story vertical con vídeo + CTA 'Consultar disponibilidad'

Audiencia: Retargeting de visitantes de la landing (gracias al Meta Pixel)

Qué conseguimos: CPL (coste por lead), número de consultas, tasa de conversión

Cómo medir: Meta Ads Manager + evento 'Lead' configurado en Fase 0

5. FASE 3 — Google Ads + SEO Básico

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Semana 4 en adelante · Leads de alta intención de compra

Google Ads Search

Palabras clave: 'villa alquiler Las Terrenas', 'villa vacacional RD', 'alquiler piscina privada Samana', 'casa vacaciones Samana'

Presupuesto inicial: 5-10 €/día

Qué medir en GA4: Sesiones de pago, tasa de rebote, conversiones (leads), coste por lead

Ventaja: el usuario está buscando activamente → alta intención de reserva

Google Display y YouTube Remarketing

Audiencia: Lista de remarketing GA4 → sincronizada con Google Ads

Formato: Banner 1200x628px con foto piscina + texto '¿Sigues pensando en Las Terrenas?'

Vídeo 15s en YouTube para usuarios que visitaron la landing

Coste muy bajo: pago por clic o por 1.000 impresiones (CPM)

SEO Básico (sin coste)

Añadir <title> y <meta description> en la landing

Schema markup JSON-LD de tipo LodgingBusiness (Google entiende que es un alojamiento)

Crear y completar perfil en Google My Business (aparece en Google Maps)

6. FASE 4 — Remarketing

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Siempre activo · El 97% de visitantes NO reserva en la primera visita

El remarketing es la estrategia más eficiente en coste: impacta a personas que ya conocen la villa y mostraron interés. El pixel ya los tiene identificados.

Remarketing Meta (Instagram/Facebook)

Audiencia: 'Personas que visitaron la landing en los últimos 30 días pero NO enviaron el formulario'

El Meta Pixel crea esta audiencia automáticamente — no requiere trabajo manual

Anuncio: Carrusel de fotos con mensaje de urgencia ('Solo X semanas disponibles en agosto')

Presupuesto: 3-5 €/día — muy eficiente porque el usuario ya te conoce

Remarketing Google Display

Lista de remarketing creada en GA4 → sincronizar con Google Ads

Banner con foto de la piscina + '¿Sigues pensando en Las Terrenas?'

Red Display de Google: aparece en millones de webs mientras el usuario navega

Email Remarketing

Secuencia automática 3 emails: 24h → 3 días → 7 días tras visita sin reserva

Email 1: 'Todavía hay fechas disponibles para ti' + fotos de la villa

Email 2: Fotos destacadas + testimonios (cuando los tengamos)

Email 3: Oferta especial si se reserva antes de fecha X

Herramienta: Mailchimp (gratuito hasta 500 contactos, 1.000 emails/mes)

Resultado esperado: recuperar 15-25% de visitantes indecisos → más reservas sin necesidad de más tráfico.

7. FASE 5 — Airbnb, Booking y OTAs

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Acceso a millones de viajeros internacionales

1. Crear perfil Airbnb al 100%

Subir todas las fotos (orden: piscina primero). Descripción completa, amenities, normas de la casa, política de cancelación, precios por temporada alta/baja.

2. Activar Instant Book

Permite reservar sin aprobación previa del anfitrión → aparece en más búsquedas del algoritmo Airbnb automáticamente.

3. Primeras 3 reservas → Reseñas 5 estrellas

Las primeras reseñas son críticas para el algoritmo. Ofrecer experiencia impecable + pedir reseña activamente.

4. Sincronizar calendario

Landing propia ↔ Airbnb ↔ Booking.com para evitar dobles reservas. Herramientas: Lodgify, Hostaway, o sincronización manual iCal.

5. Booking.com

Perfil secundario con mismas fotos y precios. Acceso especialmente a viajeros europeos.

Estrategia clave: Airbnb y Booking generan visibilidad y primeras reservas. El objetivo a medio plazo es convertir a esos huéspedes en reservas directas (sin comisión del 15-20%) en futuras estancias, mediante email marketing y WhatsApp.

8. KPIs — Qué Medir y Con Qué Herramienta

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| MÉTRICA | HERRAMIENTA | FRECUENCIA | OBJETIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitas a la landing | Google Analytics 4 | Semanal | > 500/mes |
| Tasa conversión (visita → lead) | GA4 + Formspree | Semanal | > 2% |
| Coste por lead (CPL) | Meta Ads Manager | Semanal | < 15 € |
| ROAS (retorno sobre inversión ads) | Meta + Google Ads | Mensual | > 3x |
| Alcance orgánico Instagram | Instagram Insights | Semanal | Crecimiento sostenido |
| Reservas directas vs OTA | Manual / Lodgify | Mensual | > 30% directas |
| Email open rate | Mailchimp | Por campaña | > 25% |

9. Presupuesto Mensual Recomendado

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| CANAL / HERRAMIENTA | STARTER (Mes 1-2) | GROWTH (Mes 3+) |
| --- | --- | --- |
| Meta Ads (Instagram/Facebook) | 300 € | 500 € |
| Google Ads Search | 150 € | 300 € |
| Email/Automatización (Mailchimp) | 0 € (free tier) | 50 € |
| Herramientas analítica (GA4/GTM) | 0 € (gratis) | 0 € |
| TOTAL MENSUAL | ~ 450-500 € | ~ 850 € |

ROI estimado: 1 reserva por semana a 800-1.500 € = 3.200-6.000 €/mes. Con inversión de 500 € → ROAS estimado de 6x a 12x.

10. TIMELINE — 90 DÍAS AL LANZAMIENTO

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| PERÍODO | ACCIONES |
| --- | --- |
| Semana 1 | Instalar GA4 + Meta Pixel + GTM en la landing. Verificar dominio en Meta Business Manager. |
| Semana 2 | Crear Instagram + Facebook Page. Publicar 6-9 posts iniciales. Configurar WhatsApp Business. |
| Semana 3 | Lanzar campaña Meta Awareness (vídeo villa). Publicar en Reels y TikTok. Publicar en grupos Facebook. |
| Semana 4 | Lanzar Google Ads Search. Crear audiencias remarketing en Meta Ads Manager. |
| Mes 2 | Optimizar campañas con datos reales. Crear perfil Airbnb al 100%. Lanzar remarketing Meta + Google. |
| Mes 3 | Email marketing (leads acumulados). TikTok Ads si hay presupuesto. Conseguir primeras reseñas Airbnb. SEO. |

11. CAMBIOS NECESARIOS EN LA LANDING

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Qué hay que añadir al HTML para activar cada canal

1. Snippet Google Analytics 4 (GA4)

Copiar Measurement ID (G-XXXXXXXX) desde la consola de GA4 → pegar snippet en el <head> de todos los HTMLs.

2. Snippet Meta Pixel

Copiar Pixel ID desde Meta Business Manager → pegar snippet en el <head> → audiencias de remarketing activas automáticamente.

3. Evento JS 'Lead' en el formulario

Al hacer submit del formulario: disparar ga('event','generate_lead') + fbq('track','Lead'). Permite calcular CPL real por canal.

4. TikTok Pixel (opcional)

Solo si se lanzan TikTok Ads. Snippet en <head>.

5. Aviso legal de cookies + Política de privacidad

Obligatorio al instalar píxeles de tracking. Banner de cookies + página /privacidad.

6. Meta tags SEO

<title>, <meta name='description'>, <meta property='og:image'> para que la página se vea bien al compartir en redes.

7. Schema JSON-LD LodgingBusiness

Permite a Google entender que es un alojamiento → puede aparecer en rich results y Google Travel.

8. WhatsApp number definitivo

Reemplazar TU_NUMERO_AQUI con el número real en todos los HTMLs.

9. Formspree ID definitivo

Reemplazar TU_ID_AQUI con el ID real del formulario Formspree en todos los HTMLs.

12. PRÓXIMOS PASOS — ESTA SEMANA

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CEO aprueba una versión de la landing → publicar en dominio propio o Netlify Drop

Crear cuenta Google Analytics 4 → copiar Measurement ID (G-XXXXXXXX)

Crear Meta Business Manager → crear Meta Pixel → copiar Pixel ID

Añadir snippets GA4 + Meta Pixel a todos los HTMLs de la landing

Crear perfil Instagram @VillaLasTerrenas con las fotos profesionales

Publicar villa-hero.mp4 en Instagram Reels y TikTok

Definir presupuesto mensual de ads con el CEO

Reemplazar TU_NUMERO_AQUI (WhatsApp) en todos los HTMLs

Reemplazar TU_ID_AQUI (Formspree) en todos los HTMLs